## Sheet1
回顾会内容
问题1.前后端联调时间过长
出现问题的原因：
后端人员对敏捷开发不是很熟悉，没有文档进行开发没有自己的思维方式，在沈阳写完接口无法测试线上的接口，进行联调的时候，接口无法使用，导致页面产出效率低下，接口文档apipost 不熟练，没有详细的文档，沟通成本过高，前端才能做一些功能测试，导致开发周期bug时间变长。
如何解决的： | 写写等等，起步就停车。
正确的解决方式：前端在写页面的时候，使用mock.js 不等后端接口产出，进可能先用mock.js测试前端页面
问题2.重复代码多，前端开发人员做了很多重复的工作
当时是如何解决的：拷贝粘贴，复制代码修修改。
正确的解决方式：代码规范的流程、制度，模块化和组件化，使代码更易于管理和维护，多用组件，避免重复开发新得功能组件，以后组件可以放入新的平台。
问题3.重复代码报错，代码规范化
当时是如何解决的:添加判断添加一些无意义的代码逻辑，重复代码多写很多重复的逻辑少复用，导致体积大，不好维护， 正确的解决方式：可以使用TypeScript 代替javascript 技术解决前端代码的规范和统一，多复用，避免各自写个自的，使代码结构清晰，前端开发页面现在大多都是配置出来的。
问题4：原型问题：原型设计修改，业务调整，
问题5;打包问题，测试需要不断的打包部署
当时是如何解决的：不断的打包部署
后面的解决方式：章工给建设了一套自动部署的环境，以后不用再重复打包了